## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ciclo de vida SST SOftPro
Un cronograma de actividades es como un plan de ruta para llevar a cabo tareas en un proyecto. Es un calendario que muestra cuándo se realizarán las diferentes actividades, ayudando a organizar el tiempo y los recursos de manera eficiente. Este plan detallado facilita el seguimiento del progreso y asegura que todas las tareas se completen de manera oportuna. | [27 empty] | SEGUIMIENTO | [6 empty] | Ejecutado
Proyectado
No realizado
Actividad | Responsable | Fecha
|  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Definicion de requisitos | Desarrollador y cliente | bar: Enero S1
Diseño del sistema | Desarrollador | bar: Enero S2 to Enero S3
Desarrollo del código | Desarrollador | bar: Enero S4 to Febrero S3
Pruebas | Desarrollador y cliente | bar: Febrero S4 to Marzo S2
Formación y documentación | Desarrollador y cliente | bar: Marzo S3
Implementación y despliegue | Desarrollador | bar: Marzo S4
Gestión de cambios | Desarrollador y cliente | bar: Abril S1 to Abril S2; Mayo S2; Junio S2; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2; Noviembre S2; Diciembre S2
Mantenimiento y actualizaciones | Desarrollador | bar: Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S1; Septiembre S1; Octubre S1; Noviembre S1; Diciembre S1
Evaluación y cierre del proyecto | Desarrollador y cliente | bar: Diciembre S2